ПЛАН

мероприятий по подготовке

ГПОО ТО «ТККПС» к государственной аккредитации

| №п/п | Мероприятие | Ответственые исполнители | Руководитель | Сроки выполненя | Выходной документ | Ответствений исполнитель! руководитель ознакомлен, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия (разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведении к Государственной аккредитации) |
| 1.1 | Разработка проекта Плана мероприятий по подготовке к Государственной аккредитации | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Февраль 2015 г. | Проект плана |  |
| 1.2 | Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке к Государственной аккредитации на оперативном совещании | Н.Ю.Холодкова | Директор Н.Н.Савушкин | Февраль 2015 г. | План |  |
| 1.3 | Размещение плана мероприятий по подготовке к Государственной аккредитации на официальном сайте в разделе «Аккредитация-2015» | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Февраль 2015 г. | Материалы сайта |  |

| 1.4 | Подготовить план проведения недели аккредитационной экспертизы колледжа | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | За 2 недели до начала аккредитации | План |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Определение перечня образовательных программ, представляемых к государственной аккредитации | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Февраль 2015 г. | Приказ |  |
| 1.6 | Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в соответствие с существующим законодательством и нормативными актами в области образования | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Приказ - Локальные акты —до 01.04.2015 | Приказ Локальные акты |  |
| 1.7 | Приведение сайта колледжа в соответствие с правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации (постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. ) | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 10.09.20 14 | Приказ Материалы сайта |  |
| 1.8 | Приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации документов на право пользования зданиями и помещениями, свидетельств о государственной регистрации права (уточнить субъекты права, адреса местонахождения объектов, наименование учебных корпусов), получение при необходимости заключений СЭС и МЧС России на здания и помещения колледжа | Юрисконсульт Тарцакова Н.Л. | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Март 2015 г. | Документы на здания и помещения колледжа |  |

| 1.9 | Проведение педагогического совета по вопросу о подготовке к аккредитации образовательной организации | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Согласно плану работы колледжа | Протоколы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Подготовка студентов к прохождению аккредитационного тестирования |
| 2.1 | Разработка графика и проведение тестирования специальностей и профессий. Согласование перечня тестируемых дисциплин для студентов 2, 3, 4, 5 курсов (для аккредитации) | Зав.отделениями . | Зам. по УОП Л.П.Данилова | За 2 недели до проведения аккредитации. Перечень тестируемых дисциплин — до 01.03.2015 | График Распоряжение |  |
| 2.2 | Составление графиков репетиционного тестирования студентов всех ОПОП | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 | График |  |
| 2.3 | Проведение тестирования студентов 2-5 курсов | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | По графику | Отчет о результатах |  |
| 3. Методическая работа |
| 3.1 | Провести систематизацию методических разработок. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Отчет |  |
| 3.2 | Составить отчёт за аттестуемый период об издании методических разработок: - учебников, - учебных пособий, - конспектов лекций, - методических пособий, - лабораторных работ, - практикумов, - рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. - контрольно- оценочных средств. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Протоколы |  |
| 3.3 | Проанализировать рабочие программы преподавателей по дисциплинам и, в случае необходимости, доработать в соответствии с ФГОС, внести необходимые изменения в Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. | методист М.С.Матвеечева | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Анализ |  |
| 3.4 | Подготовить сведения о печатных работах преподавателей колледжа за последние 3 года. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Отчет |  |
| 3.5 | Подготовить: - протоколы заседаний Методического совета колледжа, - протоколы заседаний Педагогического совета колледжа за последние 3 года. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Отчет |  |
| 3.6 | Подготовить отчёт по самообследованию в разделах «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса и инновационная деятельность» | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 10.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 4. Учебно-методическая работа в цикловых комиссиях |
| 4.1 | Составить отчёты о методической работе, внедрении в учебный процесс современных образовательных технологий, активных форм и методов обучения. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 4.2 | Разработать контрольно-измерительные материалы для внутреннего тестирования и рассмотреть их на заседании комиссии | Председатели ПЦК | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Тесты для контрольных срезов |  |
| 4.3 | Согласовать с диспетчером колледжа график проведения внутреннего контрольного среза знаний | Диспетчер по расписанию Н.Н.Чурина | Зав.отделениями | До 12.04.2015 г. | График |  |
| 4.4 | Провести контрольный срез знаний студентов по курируемым цикловой комиссией дисциплинам. Подготовить рецензии работ студентов. | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Анализ контрольных срезов |  |
| 4.5 | Рассмотреть на заседаниях комиссии результаты контрольного среза знаний по дисциплинам, курируемым цикловой комиссией, составить отчёт по предложенной форме. | Председатели ПЦК | Зав.отделениями | До 12.04.2015 г. | Анализ контрольных срезов |  |
| 4.6 | Подготовить журналы цикловых комиссий за последние 3 года: - планы работы, - протоколы заседаний, - отчёты, - анализы посещённых уроков. | Председатели ПЦК | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Журналы ПЦК и отчеты |  |
| 4.7 | Проанализировать и обновить учебно- методические комплексы по дисциплинам, в которых систематизировать: - требования ФГОС по дисциплине (профессиональному модулю), требования к освоению ОПОП (ОК и ПК); - примерные программы дисциплин; - рабочие программы дисциплин; - календарно-тематические планы; - контрольно-оценочные средства (задания к обязательным контрольным работам, материалы рубежного и итогового контроля знаний по дисциплине – тесты, экзаменационные билеты); - конспекты лекций, учебно-методические методические пособия; - методические рекомендации для организации самостоятельной работы студентов; - методические рекомендации для выполнения курсового и дипломного проектирования; - инструкции к лабораторным работам и практическим занятиям и др. | Председатели ПЦК | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | УМК |  |
| 5. УЧЕБНАЯ РАБОТА |
| 5.1 | Подготовить сведения о контингенте обучающихся по специальностям, формам обучения и курсам | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 5.2 | Провести собрания со студентами по вопросам предстоящей аккредитации колледжа | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. |  |  |
| 5.3 | Подготовка бланков оформления контролирующих материалов и результатов внутреннего тестирования студентов | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Бланки тестирования |  |
| 5.4 | Составление графика тестирования студентов | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | График |  |
| 5.5 | Проведение контрольных срезов знаний студентов | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Результаты контрольных срезов |  |
| 5.6 | Составление отчёта по результатам внутреннего тестирования по всем дисциплинам | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Отчет |  |
| 5.7 | Подготовка отчёт по самообследованию в разделе «Сведения по реализации ОПОП. содержание, структура и качество подготовки обучающихся» | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 5.8 | Подготовка учебно-методической документации за весь срок обучения выпускников: - примерных программ, - рабочих программ, - календарно-тематических планов. | методист М.С.Матвеечева | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | ОПОП |  |
| 5.9 | Подготовка учебной документации за весь срок обучения выпускников: - рабочих учебных планов, - календарных графиков учебного процесса, - расписания занятий, - журналов посещения занятий студентов (подготовить информацию), - экзаменационных ведомостей, включая ГИА | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова Зав.отделениями Н.Н.Чурина | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Учебная документация |  |
| 5.10 | Подготовка курсовых работ и проектов за предыдущий учебный год с анализом качества выполнения (контрольные экземпляры) | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Курсовые работы с анализом |  |
| 5.11 | Подготовка - программ итоговой государственной аттестации по реализуемым ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по очной и заочной формам обучения, - требований к выпускным квалификационнымработам, а также критериев их оценки | Председатели ПЦК | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Программы ГИА |  |
| 5.12 | Подготовка материалов итоговой государственной аттестации прошлого и текущего учебного года, включая работы студентов с анализом качества выполнения | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Протоколы ГИА, анализ качества |  |
| 5.13 | Подготовка отчетов председателей ГЭК, приказов об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий, протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий за последние 3 года | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Отчеты председателей ГЭК |  |
| 5.14 | Подготовка сведений о трудоустройстве выпускников за 3 года | А.С.Зайцева | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 12.04.2015 г. | Отчеты |  |
| 5.15 | Подготовка списков студентов с обязательным указанием номеров мобильных телефонов. Обеспечение 100% явки на аккредитационное тестирование в период работы экспертной комиссии. | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Списки студентов |  |
| 6. УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА |  |
| 6.1 | Подготовка учебно-производственной документации: - планы работы кабинетов и лабораторий, - план работы мастерских, - перечень оборудования кабинетов, лабораторий и мастерских (достаточно ли для обеспечения образовательного процесса). | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Учебно-производственная документация |  |
| 6.2 | Подготовка кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудования и др.; проведение смотра кабинетов и лабораторий. | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. |  |  |
| 6.3 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Материально-техническое обеспечение учебного процесса» (в т.ч., -документы, подтверждающие соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам.) | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 02.04.2015 г. | Раздел отчета |  |
| 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ |
| 7.1 | Подготовка учебно-методической документации по организации практического обучения студентов: - сведения о местах прохождения практик, - приказов о выходе на практику, - договоров с предприятиями на прохождение практик, - программ и календарно-тематических планов практик, - журналов посещаемости студентов, - документов, подтверждающих участие работодателей в оценке уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе прохождения практики (характеристики, присвоение разрядов), - аттестационных листов, - отчётов и дневников студентов. | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 12.04.2015 г. | Учебно-производственная документация |  |
| 7.2 | Подготовка информации - о связи практического обучения с отраслью, взаимодействии с работодателями, - отзывы работодателей , рекламации на подготовку выпускников | Специалист по трудоустройству А.С.Зайцева | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 7.3 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделах «Практическое обучение» и «Востребованность выпускников» | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 8. БИБЛИОТЕКА |  |
| 8.1 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса» по каждой специальности | Библиотекарь Е.В.Кузнецова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 8.2 | Подготовка - информации о библиотечных фондах и динамике их обновления, - книги учёта библиотечных фондов, - списки текущих пополнений библиотечного фонда, - сведений об обеспеченности студентов основной и дополнительной учебной, учебно-методической литературой, справочно-библиографическими и периодическими изданиями (в том числе в электронном виде) согласно требованиям ФГОС, - документы, подтверждающие наличие и право использования электронных библиотек, обеспечивающих доступ к инфорации, - сведений о доступе обучающихся к библиотечным фондам. | Библиотекарь Е.В.Кузнецова | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 8.3 | Подготовка информации об информационном обеспечении | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 9.1 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Кадровое обеспечение образовательной деятельности» | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 9.2 | Подготовка данных по обеспечению ОПОП преподавателями и мастерами производственного обучения требуемой квалификации: - копии документов об образовании, - копии документов о повышении квалификации, - сведения о прохождении стажировок, - сведения о прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной категории. | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 9.3 | Составление таблицы по кадровому обеспечению образовательной деятельности согласно требованиям ФГОС | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 9.4 | Подготовка учётно-кадровой документации: - штатное расписание, - книги приказов, - трудовые договоры с педагогическими работниками, - трудовые книжки, - личные дела педагогических работников. | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.2015 г. | Кадровая документация |  |
| 9.5 | Подготовка информации об обучающихся и выпускниках: - личные дела, - характеристики, - зачётные книжки, - книги регистрации выдаваемых документов об образовании и о квалификации, - сведения об обращении выпускников в службу занятости. | Зав.отделениями Специалист по трудоустройству А.С.Зайцева Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Документация |  |
| 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. |
| 10.1 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности» | Юрисконсульт Н.Л.Тарцакова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 10.2 | Анализ состояния локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и приведение их в соответствие с существующим законодательством в области образования | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 10.3 | Анализ состояния локальных нормативных актов по основным вопросам финансово- хозяйственной деятельности и приведение их в соответствие с существующим законодательством. | Зам.директора по закупкам и материально-правовому обеспечению В.В.Шурупова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 10.4 | Анализ состояния локальных нормативных актов по кадровым вопросам и приведение их в соответствие с существующим законодательством. | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 10.5 | Подготовка нотариально заверенных копий Устава, лицензий и свидетельства об аккредитации колледжа, выписки из государственного реестра юридических лиц. | Юрисконсульт Н.Л.Тарцакова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА |  |
| 11.1 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Воспитательная работа» (включая студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов) | Начальник отдела воспитательной работы М.А.Ахаладзе | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании Раздел отчета о самообследовании |  |
| 11.2 | Подготовка планов воспитательной работы в колледже и планов воспитательной работы классных руководителей за весь период обучения выпускных групп. | Начальник отдела воспитательной работы М.А.Ахаладзе | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 11.3 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Социальная защита обучающихся и состояние санитарно-бытовых условий « ( организация питания, медицинское обслуживание, спортивно-оздоровительные мероприятия, материальное обеспечение, организация досуга студентов и т.п. | Начальник отдела воспитательной работы М.А.Ахаладзе | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 12 ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ |
| 12.1. | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе « Система управления колледжем» | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 12.2 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Система управления качеством» | Методист И.Г.Саавушкина | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 12.3 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Финансовые результаты деятельности колледжа» | Зам.директора по закупкам и материально-правовому обеспечению В.В.Шурупова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 12.4 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Анализ показателей деятельности колледжа. «перспективы развития» | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | Зам.директора по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА |
| 13.1 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Организация приема» (профориентационная работа, правила приема, документальное сопровождение рпиема и т.п.) | Маркетолог О.В.Беловинцева | Начальник отдела ИпиМО Н.Ю.Холодкова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 14.1 | Подготовка отчёта по самообследованию в разделе «Деятельность ресурсного центра профессионального образования» | Начальник Ресурсного центра В.Б.Ершова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 01.04.2015 г. | Раздел отчета о самообследовании |  |
| 15. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ КОЛЛЕДЖА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ |
| 15.1 | Подготовка нотариально заверенных копий учредительных документов колледжа, копии лицензии и свидетельства об аккредитации с приложениями, выписки из государственного реестра юридических лиц (согласно Постановлению) | Юрисконсульт Тарцакова Н.Л. | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.2015 | Копии документов |  |

| 15.2 | Подготовка сводного отчета о сведениях образовательных программ, представленных к аккредитации по показателям деятельности колледжа | Зав.отделениями . Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Подготовка и организация работы по укомплектованию ОПОП: рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, фонды оценочных средств, учебно-методической документации | Зав.отделениями . Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Рабочие программы КИМ |  |
| 15.4 | Внесение необходимых изменений в рабочие программы и учебно-методические документацию по реализуемьгм ОПОП в соответствии с ФГОС | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Документы об изменении |  |
| 15.5 | Составление перечня учебных лабораторий и представление информации об их использовании в учебном процессе | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова Диспетчер по расписанию Н.Н.Чурина | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Перечень |  |
| 15.6 | Подготовка личных дел педагогических кадров к представлению экспертной комиссии | А.И.Иванова | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.20 15 | Личные дела |  |
| 15.7 | Представление протоколов заседаний ПЦК | Председатели цикловых комиссий | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова Г. | До 12.04.20 15 | Протоколы |  |
| 15.8 | Представление сведений о местах прохождения практик, договоров с организациями на проведение практик, программ практик и отчетов студентов по практикам | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 15.9 | Представление программ государственной итоговой аттестации по реализуемым ОПОП в соответствии с ФГОС | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Программа |  |
| 15.10 | Подготовка сведений о кадровом обеспечении образовательных программ к представлению экспертной комиссии | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 15.11 | Подготовка сведений о повышении квалификации преподавательских кадров | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 15.12 | Подготовка сведений о контингенте обучающихся по направлениям, специальностям, профессиям, формам обучения и курсам | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 15.13 | Подготовка списков студенческих групп для проведения тестирования (с обязательным указанием номеров мобильных телефонов для оперативной связи со студентами и обеспечения 100% явки на аккредитационное тестирование в период работы экспертной комиссии) | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Списки студентов |  |
| 15.14 | Подготовка годовых календарных учебных графиков образовательного процесса | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 12.04.20 15 | Графики |  |
| 15.15 | Подготовка расписания занятий студентов к представлению экспертной комиссии | Диспетчер по расписанию Н.Н.Чурина | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 01.09.20 14 | Расписание занятий |  |
| 15.16 | Подготовка личных дел и зачетньтх книжек студентов к представлению экспертной комиссии | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 15.17 | Подготовка журналов занятий студентов к представлению экспертной комиссии | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Акт |  |
| 15.18 | Подготовка экзаменационных ведомостей, включая, экзамен (квалификационный) к представлению экспертной комиссии | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Экзаменационныс ведомости |  |
| 15.19 | Подготовка курсовых работ и проектов за последние 3 года к представлению экспертной комиссии | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Список курсовых работ Курсовые работы |  |
| 15.20 | Подготовка отчетов председателей ГАК(ГЭК), приказов об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий, протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий к представлению экспертной комиссии | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Отчеты Приказы Протоколы |  |
| 15.21 | Подготовка выпускных квалификационных работ студентов к представлению экспертной комиссии | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Список ВКР вкр |  |
| 15.22 | Подготовка перечня договоров с предприятиями о подготовке специалистов, сведений о трудоустройстве выпускников к представлению экспертной комиссии, отзывов о выпускниках | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | До 12.04.20 15 | Перечень договоров |  |
| 15.23 | Подготовка сведений об обеспеченности студентов учебной, учебно-методической литературой, учебниками, учебно- методическими пособиями, сведений о монографиях, изданных колледжем | Библиотекарь Е.В.Кузнецова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.20 15 | Отчет, Информация на сайте |  |
| 15.24 | Подготовка сведений об информационном обеспечении образовательного процесса | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 15.25 | Подготовка сведений о приемной комиссии | Маркетолог О.В.Беловницева | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Правила приема Приказы о зачислении База а |  |
| 16. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОТДЕЛ АККРЕДИТАЦИИ |
| 16.1 | Оформление заявления об аккредитации образовательной деятельности колледжа с приложением необходимых документов | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Заявление в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ |  |
| 16.2 | Оплата государственной пошлины за выдачу свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения среднего профессионального образования | Зам.директора по закупкам и материально-правовому обеспечению В.В.Шурупова | Директор Н.Н.Савушкин | До 12.04.20 15 | Платежное поручение |  |
| 16.3 | Подготовка презентации по показателям колледжа (отчет о самообследовании) | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 01.04.20 15 | Презентация |  |
| 16.4 | Представление документов и материалов в отдел аккредитации | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Доверенность Процесс представления |  |
| 16.5 | Проведение процедуры Государственной аккредитации в соответствии с графиком | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Директор Н.Н.Савушкин | Апрель 2015 |  |  |
| 17. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ |

| 17.1 | Провести смотр кабинетов и лабораторий согласно требованиям: оснащенность лабораторным оборудованием; наличие паспорта кабинета (лаборатории); обеспеченность методическими материалами; соблюдение требований СаНПиН; соблюдение требований техники безопасности (плакаты, инструкции, книги инструктажа); наличие учетной документации; современное и актуальное оформление кабинетов (лабораторий). | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Директор Н.Н.Савушкин | До 12.04.20 15 | Приказ о процедуре и составе комиссии Акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Провести проверку документации отделений на предмет наличия форм 2, форм 3, проверенных журналов, соответствия расписания вышеуказанным документам. | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Директор Н.Н.Савушкин | До 12.04.20 15 | Акт |  |
| 17.3 | Провести смотр ОПОП на предмет наличия: программ дисциплин и модулей; фонды оценочных средств (КИМ, КОС); методических указаний по выполнению практических и лабораторньгх работ; рекомендаций по выполнению курсовых работ, тематика курсовых работ; методических указаний по самостоятельной работе; | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Приказ о процедуре и составе комиссии Акт |  |

| 17.4 | Провести смотр документации ПЦК на предмет наличия и качества оформления на официальном сайте: протоколов заседания; планов работы; отчетов работы; учебно-программной документации по всем дисциплинам (программ, ФОС) | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Приказ о процедуре и составе комиссии Акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5. | Подготовить план-маршрут экскурсии по ОП колледжа, материалы и документы для открытия недели аккредитации | Зам. по УОП Л.П.Данилова | Директор Н.Н.Савушкин | До 12.04.20 15 | План-маршрут экскурсии по каждой ОП, перечень документации для предоставления комиссии |  |
| 17.6. | Провести смотр документации отделений | Зав. отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Приказ о процедуре и составе комиссии Акт |  |
| 17.7. | Провести смотр документации методического кабинета | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Приказ о процедуре и составе комиссии Акт |  |
| 17.8. | Провести смотр документации отдела управления персоналом и ДОУ на предмет соответствия базового образования преподавателей читаемой дисциплине и ПМ | Начальник отдела управления персоналом и ДОУ В.А.Маврина | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Акт |  |

| 17.9. | Проверить документацию по учебной и производственной практике | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.10 | Смотр страниц WЕВ-сайта, | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.20 15 | Отчет |  |
| 17.11. | Подведение итогов издательской деятельности: сборники методических рекомендаций лабораторных и практических работ для внутреннего пользования; материалы, имеющие гриф; регистрационные свидетельства на электронное издание. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | До 12.04.20 15 | Продукты редакционно й деятельности |  |
| 17.12 | Провести проверку документации по воспитательной работе: студенческое самоуправление; психологическая служба; и т.п. | Начальник отдела воспитательной работы М.А.Ахаладзе | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Акт |  |
| 17.13 | Провести проверку документации: -предметных кружков; -кружков художественной самодеятельности; - спортивных секций; -кружков технического творчества, на наличие плана работы, состава, графика работы, отчета. | Начальник отдела воспитательной работы М.А.Ахаладзе | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Акт |  |
| 17.14 | Провести оценку обучающимися содержания, организации и качества образовательного процесса | Зав.отделениями — подготовка заданий для тестирования. проведение тестирования | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Результаты тестирования |  |
| 17.15. | Проверить таблички с названиями кабинетов и лабораторий. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Акт |  |
| 17.16 | Обеспечить бесперебойную работу вычислительной и множительной техники в период аккредитации (приобретение тонера, картриджей, проверить состояние техники и т.д.) у методистов, приемной, у зам.директоров, зав. отделений) | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | В течение подготовки и проведения аккредитации | Счет |  |
| 17.17 | Обеспечить бесперебойную работу вычислительной техники в компьютерных классах, лабораториях колледжа и кабинетах ,административно- управленческого аппарата. | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | В течение подготовки и проведения аккредитации |  |  |

| 17.18 | Подготовить раздаточный материал для комиссии | Зав.отделениями . Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.20 15 | Раздаточный материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.19 | Подготовить и организовать питание | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам.директора по УПД М.А.Рябова | В период проведения аккредитации | Меню Счет |  |
| 17.20 | Подготовить помещение для работы председателя и членов комиссии | Начальник отдела ИПиМО Н.Ю.Холодкова Начальник отдела воспитательной работы М.А.Ахаладзе Зам.директора по УПД М.А.Рябова | Зам. по УОП Л.П.Данилова | В период проведения аккредитации |  |  |
| 17.21 | Подготовить кабинеты для работы членов комиссии | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | В период проведения аккредитации |  |  |
| 17.22. | Закрепить должностных лиц, сопровождающих членов комиссии | Зав.отделениями | Зам. по УОП Л.П.Данилова | До 12.04.2015 | Приказ |  |

Заместитель директора по УОП ___________________________Л.П.Данилова